COMPTE-RENDU DU MEETING

Le meeting des partenaires du projet a eu lieu jeudi le 27 août 2020 à 10h sur la plateforme ZOOM.

Les participants:

la France – coordinateur du projet – Jérôme Vallot
la Turquie – partenaire du projet – Hatice Keskin
la Roumanie – partenaire du projet – Claudia Oprise
la Pologne – partenaires du projet – Joanna Kazimierczak et Małgorzata Sokołowska

ont convenu:

1. d'annuler les mobilités en France et en Roumanie, prévues pour l'automne 2020, pour des raisons sanitaires. Les deux pays hôtes se trouvent dans la zone rouge, ce qui rend impossible le transport aérien et la réalisation des activités de la mobilité.
2. suite à l'annulation des 2 mobilités, de réorganiser le planning des mobilités en prolongeant le projet de 6 mois.
  Le coordinateur déposera la demande d'extension du projet auprès de l'Agence Nationale de France.

Les participants du meeting ont analysé les besoins courants du projet et ont prévu de prendre part aux #ErasmusDays (15-17/10/2020), de réaliser à cette occasion des podcasts (anglais/français) consacrés au thème de ces journées, l'écologie, et de les diffuser sous forme d'un Padlet dans le TwinSpace du projet.
Chaque partenaire devra présenter 4-5 réalisations d'1 minute environ. La mise en forme du Padlet sera assurée par la Pologne.

Ensuite, les partenaires ont présenté l'état des réalisations des capsules vidéos destinées aux concours "Matilda", ont évoqué les difficultés rencontrées. Tous ont décidé d'envoyer le matériel à la France pour un montage final et une présentation au concours avant novembre 2020.

Puis, le coordinateur a présenté les types de résultats à télécherger sur la plate-forme Erasmus + Project Results.
Chaque partenaire est censé rédiger les règles des activités déjà réalisées pendant la mobilité en Turquie:
la Turquie – les jeux de sport
la Roumanie – le texte de la pièce de théâtre jouée
la Pologne – la danse "Belgijka".

Le coordinateur a rappelé à tous les partenaires la nécessité de préparer et de mettre à jour les certificats des langues Europass des élèves et des accompagnateurs pendant les mobilités.

Finalement, les participants du meeting ont décidé d'organiser des rencontres en ligne chaque mois afin de veiller au bon rythme du projet et à la réalisation des activités en dehors des mobilités.
A partir de la rentrée les rencontres en ligne seront aussi proposées aux élèves afin de développer leurs compétences linguistiques et sociales.