Compte-rendu de la rencontre en ligne des coordinateurs du projet

La rencontre en ligne de représentants de 4 pays s'est tenue vendredi le 01.07.2022 à 16:00 (temps Marseille) sur la plateforme Zoom, avec la présence de:

France – Jérôme Vallot
Turquie – Hatice Keskin
Roumanie – Claudia Oprise
Pologne – Joanna Kazimierczak, Małgorzata Sokołowska

Durant la rencontre, le coordinateur du projet a remercié tous pour la participation et leur travail.
Ensuite, il a présenté les étapes de la préparation du rapport finale du projet:

1. Contrôler et compléter les informations sur Mobility Tool concernant les mobilités, les activités en dehors des mobilités, le budget de chaque partenaire.
2. Préparer et mettre en ligne des résultats des activités sur la plateforme E+PRP sous forme des outils efficaces et durables.
3. Consulter le brouillon de la première partie du rapport final faite par le coordinateur – remarques, suggsetions.
Enfin, le coordinateur a expliqué la procédure de la submission du rapport final en septembre 2022.

Grâce au meeting, tous les 4 partenaires ont pu échanger sur la qualité du projet et de ses résultats, sur leurs projets à venir, surtout dans le domaine de la coopération internationale, sur les formalités de la dernière étape du projet.
La rencontre s'est tenue dans une ambiance de travail, de bonne écoute et d'entraide pour des questions plus dfficiles.