Compte-rendu de la réunion entre coordianteurs
Lundi 5 juillet 2021

Le 5 juillet 2021 a eu lieu la réunion des coordinateurs du projet. Dans l’ordre du meeting, le coordinateur principal du projet, a prévu:
- la préparation de l’organisation de la rencontre en Roumanie, du 18 au 22 octobre 2021
- la présentation du programme de la mobilité par le partenaire roumain
- une évaluation des activités réalisées par les partenaires du projet depuis la rentrée 2021 afin de mettre à jour le journal du projet sur Mobility Tool
- la préparation d’une activité collaborative entre les élèves participant avant la rencontre en Roumanie

Dans une réunion datée du 12 juin 2021, il avait été décidé de modifier l'ordre des mobilités, pour optimiser les chances de leur réalisation, compte tenu de la situation sanitaire :
- Roumanie du 18 au 22 octobre 2021
- Pologne du 28 au 31 mars 2022
- France du 9 au 12 mai 2022

Le partenaire roumain de Targu-Jiu a confirmé les dates d'accueil dans son école du 18 au 22 octobre 2021.
Il va essayer d'assurer à tous les jeunes participants l'hébergement dans les familles roumaines et réservera des places à l'hôtel pour les accompagnateurs.
Tous les frais du séjour seront transmis aux partenaires du projet par le pays d’accueil via email au plus tard à la rentrée scolaire 2021/22.
Ensuite, le programme de la mobilité a été présenté et approuvé par tous les quatre pays.
Il sera fourni dans le détail également à la rentrée scolaire.

Puis, le coordinateur principal du projet a rappelé la nécessité de préparer avec les participants du projet les Europass mobilités, qui permettent notamment d'évaluer le niveau de langue, et dont la forme avait dernièrement changé.
Il a donné des instructions où et comment procéder afin de pouvoir les créer.
 Tous les partenaires sont chargés d'évaluer deux fois le niveau de langue (avant et après la mobilité, ou en début et fin d'année).

Après, le coordinateur français a proposé la réalisation d’une activité pour mettre en contact les nouveaux élèves du groupe Erasmus.
Il s’agit d’un travail collaboratif en groupes internationaux intitulé "Back to school". Il sera demandé aux élèves de partager leurs sentiments au moment de cette nouvelle rentrée scolaire.
Cette activité a un double objectif : savoir comment les jeunes se sentent après une difficile année de confinement, et améliorer leurs créativité et expression en anglais.
Les résultats, sous la forme d'enregistrements audio, seront publiés sur le TwinSpace.

Enfin, le coordinateur principal du projet a demandé à tous les participants de la rencontre de lui transmettre toute information concernant les activités du projet réalisées en Turquie, Roumanie, et en Pologne en 2020-2021 afin de pouvoir mettre le rapport final sur MobilityTool.