Aktivitäten-Zeitplan für eTwinning Projekt „Tradition und Modernität“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektaktivitäten | Frist | verantwortliche Schule/Person | Bemerkungen |
| 1. | **Vorbereitungen auf das Projekt** | | | |
|  | Planung des Projekts | Februar 2019 | alle Schulkoordinatoren | beim internationalen Projekttreffen in Buxtehude |
|  | Erstellung des Projekts und Entwicklung von TwinSpace | August 2019 | Projektkoordinator und KSV - Schulkoordinator | Nach dem Muster von früheren Projekten „Lies mit uns!“ |
|  | Online Koordinatoren-Treffen | September 2019 | alle Schulkoordinatoren | letzte Vereinbarungen |
|  | Eröffnung von literarischen Diskussionsforen | September 2019 | KSV - Schulkoordinator DNG - Schulkoordinator | in jedem Forum je 5 Diskussionsthemen |
| 2. | **Internationales Projekttreffen in Växjö** | | | |
|  | Einführung in das Projekt 3 | 30.09.2019 | Katedralskolan Växjö | PowerPoint Präsentation |
|  | Aktivitäten in der interkulturellen Klasse - Vorbereitung auf die Projektarbeit | 30.09-5.10.2019 | KSV – Schulkoordinator und Projektkoordinator |  |
|  | Gruppenarbeit - gemeinsame Erarbeitung von Unterrichtsszenarien und anderen Materialien für die Lesekampagne 3 | 1-4.10.2019 | KSV – Schulkoordinator und Projektkoordinator | Arbeit in 7 internationalen Gruppen |
|  | Evaluation interkultureller Klasse | 5.10.2019 | Katedralskolan Växjö | von allen Teilnehmern |
| 3. | **Interkultureller Dialog in TwinSpace** | | | |
|  | Artikelschreiben | bis zum 15.11.2019 | alle Schulteams | nach getrennten Schema |
|  | Kommentieren | bis Januar/Februar 2020 | alle Schulteams | so viel, wie möglich |
|  | Erstellen von Seiten | bis März | Schulkoordinatoren nach dem festgelegten Schema | mit der Hilfe von Projektkoordinator |
|  | Erstellung von Material für Magazin Miteinander 6. „Es lohnt sich zu lesen“ 2020 | April/Mai 2020 | KSV - Schulkoordinator DNG – Schulkoordinator  und Projektkoordinator | VIII LO stellt alles zusammen |
| 4. | **Lesekampagne Lies mit uns Teil 3** | | | |
|  | Vorbereitungen im Schulteams | Oktober 2019 | alle Schullehrerteams | in bezug auf dem gemeinsam erarbeitete Material |
|  | Durchführung der Lesekampagne | Oktober 2019 | alle Schullehrerteams | mit Anwendung des gemeinsam erarbeiteten Materials |
|  | Publikation der Berichte und Ergebnisse der Umfrage | November 2019 | alle Schullehrerteams | in den entsprechenden Foren |
| 5. | **Internationales Projekttreffen in Kufstein** | | | |
|  | Zusammenfassung/Präsentation eigener Arbeit am Projekt von jedem Schulteam | 20.01.2020 | alle Schulteams | PowerPoint Präsentation |
|  | Bewertung des 3. Teilprojekts im Lehrer- und dann im Koordinatorenkreis | 21.-23.01.2020 | alle Koordinatoren und teilnehmenden Lehrer | Stärke und Schwäche von jedem Team |
|  | Einführung in das Projekt 4 | 20.01.2020 | BG/BRG Kufstein | PowerPoint Präsentation |
|  | Eröffnung der neuen Diskussionsforen | Januar 2020 | BG/BRG Schulkoordinator DNG - Schulkoordinator | in jedem Forum je 5 Diskussionsthemen |
|  | Aktivitäten in der interkulturellen Klasse - Vorbereitung auf die Projektarbeit | 20-25.01.2020 | BG/BRG Schulkoordinator und Projektkoordinator |  |
|  | Gruppenarbeit - gemeinsame Erarbeitung von Unterrichtsszenarien und anderen Materialien für die Lesekampagne 4 | 21-24.01.2020 | BG/BRG Schulkoordinator und Projektkoordinator | Arbeit in 7 internationalen Gruppen |
|  | Evaluation interkultureller Klasse | 25.01.2020 | BG/BRG Kufstein | von allen Teilnehmern |
| 6. | **Evaluation des Projekts** | | | |
|  | im Schulteam | Februar 2020  Juni 2020 | alle Schulteams  alle Koordinatoren | Treffen im Schulteam  Selbsteinschätzungsumfrage und individuelle Gespräche mit Schülern |
|  | im Lehrer und Koordinatorenkreis | Mai 2020 | alle Koordinatoren | Projekttreffen in Budapest |
| 7. | **Verbreitung der Projektergebnisse** | | | |
|  | durch den Projektaktivitäten | wie oben genannt | alle Schulteams | Punkt 5 und 6 |
|  | auf den Webseiten unserer Schulen und Facebook | ganze Zeit | alle Schulteams |  |
|  | in den Lokalmedien | ganze Zeit | alle Schulteams | bei jeder Gelegenheit |