## KA2_SP_TIMELINE_TEMPLATE
Título del proyecto: | LABORATORIOS DE HUMANIDAD
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| MESES | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
Actividad del Proyecto*
A1 - Presentación a los centros y comunidades | bar: M1; M13; M22
A2 - Proyecto eTwinning - trabajo colaborativo | bar: M2; M4; M6; M8 to M9; M13 to M15; M18 to M22
A3 - Reunión coordinación y difusión | bar: M3; M5; M7; M10; M13; M15; M19; M22
A4 - Videoconferencias entre socios (en eTw Live) | bar: M1; M3; M6; M10; M13; M19; M21; M23
A5 - Jornada de Puertas abiertas | bar: M10; M22
A6 - Difusión en prensa y social media (FB y Twitter) | bar: M1; M3; M5; M7; M9 to M10; M13; M15; M17; M20 to M23
A7 - Evaluación actividades | bar: M5; M8; M15; M20; M23
A7 - Creación y mantenimiento productos: Web y Blog proyecto | bar: M1 to M24
A8 - Creación productos: Kit para un laboratorio de humanidad (P1) | bar: M4; M7; M14; M20; M22
A9 - Creación productos: App laboratorios de humanidad (P2) | bar: M4; M7; M14; M20; M22
A10 - Creación productos: Cuaderno Personal de Viajes (P3) |  | M4: A10; M7: A10; M14: A10; M20: A10; M22: A10
A11- Creación productos: Cuaderno de firmas (P4) |  | M4: A11; M7: A11; M14: A11; M20: A11; M22: A11
A12 - Creación productos: Diálogos con su tiempo (P5) |  | M4: A12
A13 - Creación productos: Falla (P6) |  | M7: A13
A14 - Creación productos: Cortometraje y rap sobre emociones (P7) |  | M7: A14
A15 - Creación productos: Colección de ropa a partir de sentimientos (P8) |  | M14: A15
A16 - Creación productos: Cuaderno poético e ilustrado de sentimientos (P9) |  | M14: A16
A17 - Creación productos: Periódico y cuaderno sobre el horror de guerra (P10) |  | M20: A17
A18 - Creación productos: Maqueta cúpula 3D (P11) |  | M20: A18
A19 - Creación productos:Espectáculo poético, fotográfico y musical (P12) |  | M22: A19
A20 - Creación productos: Guía de Valencia (P13) |  | M22: A20
A21 - Creación productos: Manifiesto y plan de convivencia de centros (P14) |  | M22: A21
A22 - Creación productos: Folletos y newsletter |  | M1: A22; M4: A22; M7: A22; M10: A22; M13: A22; M16: A22; M19: A22; M22: A22; M24: A22
A23 - Jornada de difusión |  | M22: A23
A24 - Redacción informe final |  | M23: A24; M24: A24
M1 - Transn Proj Meeting | bar: M2
C1 - Movilidad comb alumn | bar: M4
M2 - Transn Proj Meeting | bar: M4
C2 - Movilidad comb alumn | bar: M7
M3 - Transn Proj Meeting | bar: M7
C3 - Movilidad comb alumn | bar: M14
M4 - Transn Proj Meeting | bar: M14
C4 - Movilidad comb alumn | bar: M20
M5 - Transn Proj Meeting | bar: M20
C5 - Movilidad comb alumn | bar: M22
M6 - Transn Proj Meeting | bar: M22
O1/A1
E1
|  | sep | oct | nov | dic | en | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | en | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago
Por favor, inserte tantas filas como sea necesario
*Tipos de actividad del proyecto:
| An | - GESTIÓN DEL PROYECTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES
| On/An | - PRODUCCIÓN / PRODUCTOS INTELECTUALES
| Mn | - REUNIONES TRANSNACIONALES DE PROYECTO
| En | - EVENTOS MULTIPLICADORES
| Cn | - ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / DOCENCIA / FORMACIÓN
| n | - número de actividad
Por favor, introduzca en el cronograma todas las actividades y reuniones principales del proyecto , productos intelectuales y actividades relacionadas, eventos multiplicadores y actividades de enseñanza, aprendizaje y formación. Utilice los números de referencia según aparecen en el formulario de solicitud. De no existir números en el formulario (por ejemplo, para actividades incluidas en la gestión y desarrollo del proyecto), utilice los números de referencia A1, A2 etc. Para cada actividad, reunión o evento, coloree las celdas correspondientes del / los mes (-es) en los cuales tendrá lugar.